## 계획표
팀명 | 건강이중요하조
팀장 | 김희주
팀원 | 김희주, 박진영, 손현종, 이준범, 최은교
주제 | 코로나 정보 웹사이트
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02
내용 | 2021-03-19: 기존 코로나 사이트를 바탕으로 보완점을 찾아 프로젝트를 계획함 UML을 만들어 사용자관점에서 프로그램을 모델링함; 2021-03-27: 스토리보드, ERD, 테이블 기술서, 시퀀스 다이어그램, 클래스 다이어그램; 2021-04-10: 개발; 2021-05-01: 제출물 최종본 작성 (발표 ppt, 프로젝트 계획서)
이름 | bar: 2021-03-19
김희주 | 2021-03-19: 메인페이지/내 글, 댓글 관리
박진영 | 2021-03-19: 마이페이지/개인정보 수정
손현종 | 2021-03-19: 로그인/ 회원가입/ 아이디찾기/ 비밀번호 재설정/ 로그아웃
이준범 | 2021-03-19: 병원/ 선별진료소
최은교 | 2021-03-19: 뉴스 게시판 / 정보공유 게시판
개요 | 2021-03-19: 코로나19 상황이 지속됨에 따라, 기존 코로나 현황 사이트들의 단점을 개선 및 보완한 웹사이트를 기획
구현기능 | 2021-03-19: 1. 메인 페이지 - 상단 메뉴 : 메인, 뉴스, 선별진료소, 방명록, 로그인/로그아웃, 마이페이지 - 확진자 현황, 지열별 거리두기 단계 현황 2. 뉴스 페이지 - 게시판(보도자료) 3. 선별 진료소 페이지 - 지도(선별진료소 위치 마커표시) 4. 방명록 페이지 - 게시판(방명록 게시물) 5. 회원가입 /로그인 페이지 - 아이디, 비밀번호 입력 - 계정이 없을 경우 회원가입(아이디, 비밀번호, 생년월일, 지역, 닉네임 정보 받기) 6. 마이 페이지 - 정보변경 : 비밀번호, 지역, 닉네임 변경가능 - 본인이 작성한 방명록 삭제 가능 - 관리자일 경우 모든 글 삭제 가능
설계의 주안점 | 2021-03-19: - 사용자 편의성을 고려한 UI/UX 설계 - 모바일 환경에서도 가독성을 높일 수 있는 반응형 웹사이트 제작 - 간편 회원가입을 통한 접근성 증가 - 관련 뉴스 및 정보 제공 - 게시판을 활용한 사용자 간 실시간 정보공유 - 사용자가 선택한 지역의 인근 병원/선별진료소를 효율적으로 안내
사용기술 및 개발환경 | 2021-03-19: 운영체제 : Windows OS DBMS : Oracle Languages : Java, Javascript, jsp, css, sql API : KakaoMap API, 보건복지부_코로나19 감염_현황 공공 API Server : Apache Tomcat v9.0 Tool : Git, sqldeveloper Framework : BootStrap Library : jstl, jdbc, lombok, standard, cos, jQuery, tui-chart